## Горные работы
Октябрь 2026 — по выработкам (значения за день)
Блок | Показатель | ед.изм | План | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Забой №1 Наклонный съезд "Главный" (выработка на повороте)
подвигание забоя | 1 | пог.м | 6.2 | 1: 0.5
объем горной массы | 2 | м3 | 152 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
циклы | 3 | шт | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Торкрет бетон |  | м3 | 9 | 1: 9
торкрет бетон м2 |  | м2 | 81 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
крепление СЗА+АрмК | 4 | шт | 160
Обурено шпурометров, всего |  | шп.м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе |  | шп.м
Забой №2 Наклонный съезд "Главный" (выработка на прямом участке)
подвигание забоя |  | пог.м | 51.4 | 2: 2.5; 3: 2.5; 4: 2.5; 5: 2.5; 6: 2.5; 9: 3; 12: 3.1; 14: 2.6; 15: 3; 17: 2.6; 18: 2.6; 19: 3; 21: 2.9; 24: 3.4; 27: 2.5
объем горной массы |  | м3 | 1146 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 69 | 0 | 58 | 67 | 0 | 58 | 58 | 67 | 0 | 65 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
циклы |  | шт | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Торкрет бетон |  | м3 | 74 | 2: 9; 12: 4; 15: 4; 17: 8; 20: 8; 21: 4; 23: 38; 25: 12; 28: 8
торкрет бетон м2 |  | м2 | 668 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 45 | 0 | 432 | 0 | 136 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0
крепление СЗА+АрмК |  | шт | 1321 | 45 | 45 | 74 | 96 | 50 | 50 |  | 64 |  |  |  | 40 |  | 40 | 30 |  | 50 | 80 | 80 | 20 | 39 | 40 |  | 25 |  | 115 | 187
Обурено шпурометров, всего |  | шп.м |  | 267 | 267 | 343 | 400 | 280 | 280 | 0 | 167 | 150 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 | 228 | 0 | 280 | 358 | 358 | 52 | 252 | 104 | 0 | 215 | 0 | 299 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе |  | шп.м |  | 1: 150; 2: 150; 3: 150; 4: 150; 5: 150; 6: 150; 9: 150; 12: 150; 14: 150; 15: 150; 17: 150; 18: 150; 19: 150; 21: 150; 24: 150; 27: 150
Забой №3 Наклонный съезд "Главный" (переходной участок)
подвигание забоя |  | пог.м | 3 | 1: 3
объем горной массы |  | м3 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
циклы |  | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Торкрет бетон |  | м3 | 4
торкрет бетон м2 |  | м2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
крепление СЗА+АрмК |  | шт | 78 | 1: 45
Обурено шпурометров, всего |  | шп.м |  | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе |  | шп.м |  | 1: 156
Забой №4 Заезд на ВВ гор.985/960м с Н/С "Главный" гор.970/1010
подвигание забоя |  | пог.м | 17.6 | 7: 1.2; 9: 1.2; 10: 1.4; 11: 1.7; 13: 2.9; 16: 2.4; 20: 3.1; 23: 3.2; 25: 0.5
объем горной массы |  | м3 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 31 | 38 | 0 | 65 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 71 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
циклы |  | шт | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Торкрет бетон |  | м3 | 30
торкрет бетон м2 |  | м2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
крепление СЗА+АрмК |  | шт | 453 | 10: 30; 11: 55; 13: 5; 16: 45; 20: 50; 22: 40; 25: 15
Обурено шпурометров, всего |  | шп.м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 125 | 203 | 268 | 0 | 163 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 104 | 150 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе |  | шп.м |  | 7: 150; 9: 125; 10: 125; 11: 125; 13: 150; 16: 150; 20: 150; 23: 150; 25: 50
Забой №5 Гараж КПВ гор.985
подвигание забоя |  | пог.м | 3 | 25: 3
объем горной массы |  | м3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
циклы |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Торкрет бетон |  | м3 | 4
торкрет бетон м2 |  | м2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
крепление СЗА+АрмК |  | 5.0 | 78
Обурено шпурометров, всего |  | шп.м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе |  | шп.м |  | 25: 150
Забой №6 Технологическая ниша гор.985
подвигание забоя | 1 | пог.м | 2 | 25: 2
объем горной массы | 2 | м3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
циклы | 3 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Торкрет бетон |  | м3 | 3
торкрет бетон м2 |  | м2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
крепление СЗА+АрмК | 4 | шт | 52
Обурено шпурометров, всего |  | шп.м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе |  | шп.м |  | 25: 100
Забой №7 Наклонный съезд "Главный" Ниша пожарного шкафа
подвигание забоя |  | пог.м | 0.3 | 24: 0.3
объем горной массы |  | м3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
циклы |  | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Торкрет бетон |  | м1 | 1
торкрет бетон м3 |  | м0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
крепление СЗА+АрмК |  | шт | 8
Обурено шпурометров, всего |  | шп.м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе |  | шп.м
Забой №8 Наклонный съезд "Главный" Ниша для задвижек
подвигание забоя |  | пог.м | 0.5 | 23: 0.5
объем горной массы |  | м3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
циклы |  | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Торкрет бетон |  | м1 | 1
торкрет бетон м3 |  | м0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
крепление СЗА+АрмК |  | шт | 13 | 26: 13
Обурено шпурометров, всего |  | шп.м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе |  | шп.м
Забой №9 Квершлаг к СКС гор.810м
подвигание забоя | 1 | пог.м | 28.8 | 13: 2.2; 14: 2.7; 17: 2.5; 20: 2.6; 21: 2; 29: 2.5
объем горной массы | 2 | м3 | 642.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 60 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 58 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
циклы | 3 | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Торкрет бетон |  | м3 | 41 | 10: 9; 16: 11; 17: 8; 26: 9
торкрет бетон м2 |  | м2 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
крепление СЗА+АрмК | 4 | шт | 741 | 4: 44; 5: 43; 11: 30; 13: 40; 14: 30; 17: 40; 20: 22; 21: 50; 22: 82; 25: 100; 28: 35; 29: 55
Обурено шпурометров, всего |  | шп.м |  | 0 | 0 | 0 | 115 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 224 | 228 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 208 | 280 | 214 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 91 | 293 | 0 | 0
в том числе |  | шп.м |  | 13: 120; 14: 150; 17: 150; 20: 150; 21: 150; 29: 150
Забой №10 Шламоотстойник №2 гор.810м
подвигание забоя |  | пог.м | 24.6 | 10: 2; 11: 3; 12: 2.7; 13: 2.4; 17: 3.2; 19: 2.3; 20: 3; 21: 3; 23: 3
объем горной массы |  | м3 | 415.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 34 | 51 | 46 | 41 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 39 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
циклы |  | шт | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Торкрет бетон |  | м3 | 35 | 12: 4; 14: 4; 22: 17; 24: 28; 25: 18; 26: 18; 28: 8; 29: 21
торкрет бетон м2 |  | м2 | 320 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 318 | 205 | 205 | 0 | 91 | 239 | 0 | 0
крепление СЗА+АрмК |  | шт | 633 | 10: 40; 11: 30; 12: 30; 13: 65; 14: 51; 17: 12; 18: 60; 19: 80; 20: 77; 21: 60; 23: 60; 26: 50; 27: 134; 28: 50
Обурено шпурометров, всего |  | шп.м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 188 | 162 | 203 | 294 | 133 | 0 | 0 | 158 | 156 | 334 | 327 | 282 | 0 | 306 | 0 | 0 | 130 | 349 | 130 | 0 | 0 | 0
в том числе |  | шп.м |  | 10: 84; 11: 84; 12: 125; 13: 125; 17: 126; 19: 126; 20: 126; 21: 126; 23: 150
Забой №11 Шламоотстойник №2 на повороте гор.810м
подвигание забоя |  | пог.м | 14.5 | 1: 2; 3: 1.5; 5: 1.7; 6: 1.6; 7: 1.2; 8: 1.2
объем горной массы |  | м3 | 274.1 | 38 | 0 | 28 | 0 | 32 | 30 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
циклы |  | шт | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Торкрет бетон |  | м3 | 21 | 9: 9; 10: 9; 22: 3
торкрет бетон м2 |  | м2 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
крепление СЗА+АрмК |  | шт | 373 | 1: 50; 3: 40; 4: 46; 6: 30; 7: 22
Обурено шпурометров, всего |  | шп.м |  | 280 | 0 | 254 | 120 | 150 | 228 | 208 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе |  | шп.м |  | 1: 150; 3: 150; 5: 150; 6: 150; 7: 150; 8: 100
Забой №12 Водозаборный колодец гор.810м
подвигание забоя |  | пог.м | 17.8
объем горной массы |  | м3 | 263.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
циклы |  | шт | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Торкрет бетон |  | м3 | 25 | 1: 9; 2: 1; 3: 18; 4: 32; 5: 18; 6: 28; 7: 27; 8: 9; 9: 14; 10: 9; 11: 4
торкрет бетон м2 |  | м2 | 231 | 102 | 11 | 205 | 364 | 205 | 318 | 307 | 102 | 159 | 102 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
крепление СЗА+АрмК |  | шт | 458 | 1: 82; 2: 69; 3: 15; 21: 50
Обурено шпурометров, всего |  | шп.м |  | 214 | 180 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе |  | шп.м
Забой №13 Выработка сушки шлама гор.810м
подвигание забоя |  | пог.м | 15.7
объем горной массы |  | м3 | 296.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
циклы |  | шт | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Торкрет бетон |  | м3 | 22 | 29: 4
торкрет бетон м2 |  | м2 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
крепление СЗА+АрмК |  | шт | 70
Обурено шпурометров, всего |  | шп.м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе |  | шп.м
Забой №14 Камера вентиляционных дверей гор.810м.
подвигание забоя |  | пог.м | 4.7 | 4: 4.7
объем горной массы |  | м3 | 104.8 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
циклы |  | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Торкрет бетон |  | м3 | 7
торкрет бетон м2 |  | м2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
крепление СЗА+АрмК |  | шт | 21
Обурено шпурометров, всего |  | шп.м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе |  | шп.м
Забой №15 Камера противопожарных дверей гор. 810м.
подвигание забоя |  | пог.м | 14.5 | 7: 3; 9: 3.1; 11: 3; 12: 2
объем горной массы |  | м3 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 74 | 0 | 72 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
циклы |  | шт | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Торкрет бетон |  | м3 | 17
торкрет бетон м2 |  | м2 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
крепление СЗА+АрмК |  | шт | 87 | 8: 43; 12: 49
Обурено шпурометров, всего |  | шп.м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 112 | 125 | 0 | 125 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе |  | шп.м |  | 7: 125; 9: 125; 11: 125; 12: 125
Забой №15 Камера насосной (расширение сечения)
подвигание забоя |  | пог.м |  | 1: 4.7
объем горной массы |  | м3 |  | 1: 183; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0
циклы |  | шт |  | 1: 1; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0
Торкрет бетон |  | м3
торкрет бетон м2 |  | м2 |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0
крепление СЗА+АрмК |  | шт
Обурено шпурометров, всего |  | шп.м |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0
в том числе |  | шп.м
Забой №16 Сопряжение тип 1 гор.810м
подвигание забоя | 1 | пог.м | 18.1 | 23: 2.8; 25: 3.2; 28: 2.5; 29: 2.5
объем горной массы | 2 | м3 | 499.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 88 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0
циклы | 3 | шт | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Торкрет бетон |  | м3 | 21
торкрет бетон м2 |  | м2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
крепление СЗА+АрмК | 4 | шт | 415 | 28: 35
Обурено шпурометров, всего |  | шп.м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 241 | 150 | 0 | 0
в том числе |  | шп.м |  | 23: 150; 25: 150; 28: 150; 29: 150
Забой №13 Ниша узла переключения гор.810м
подвигание забоя |  | пог.м | 0.5 | 24: 0.5
объем горной массы |  | м3 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
циклы |  | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Торкрет бетон |  | м3 | 1
торкрет бетон м2 |  | м2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
крепление СЗА+АрмК |  | шт | 12
Обурено шпурометров, всего |  | шп.м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
в том числе |  | шп.м
Забой №17 Ниша редукцонного узла гор.810м
подвигание забоя | 1 | пог.м | 0.5 | 24: 0.5
объем горной массы | 2 | м3 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
циклы | 3 | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Торкрет бетон |  | м3 | 1
торкрет бетон м2 |  | м2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
крепление СЗА+АрмК | 4 | шт | 12
Обурено шпурометров, всего |  | шп.м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе |  | шп.м
Забой №18 Квершлаг к стволу СКС гор.890м
подвигание забоя | 1 | пог.м | 30.9 | 17: 1.2; 22: 3; 25: 3.5; 26: 2.5
объем горной массы | 2 | м3 | 689.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 78 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
циклы | 3 | шт | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Торкрет бетон |  | м3 | 35 | 27: 12
торкрет бетон м2 |  | м2 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0
крепление СЗА+АрмК | 4 | шт | 708 | 22: 48; 25: 100; 26: 120; 27: 30
Обурено шпурометров, всего |  | шп.м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 260 | 462 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе |  | шп.м |  | 22: 150; 26: 150
Забой №19 Сопряжение тип 1 гор.890м
подвигание забоя |  | пог.м | 28.3 | 1: 2.7; 2: 2.5; 3: 2.7; 5: 2.5; 6: 3; 7: 2.8; 14: 3; 17: 3.2
объем горной массы |  | м3 | 911.3 | 87 | 81 | 87 | 0 | 81 | 97 | 90 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
циклы |  | шт | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Торкрет бетон |  | м3 | 32 | 1: 9; 8: 9; 12: 4
торкрет бетон м2 |  | м2 | 368 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |  | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
крепление СЗА+АрмК |  | шт | 649 | 1: 30; 2: 120; 3: 35; 4: 8; 5: 50; 6: 45; 7: 30; 8: 135; 15: 60; 17: 10
Обурено шпурометров, всего |  | шп.м |  | 228 | 462 | 283 | 21 | 280 | 267 | 228 | 501 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 156 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе |  | шп.м |  | 1: 150; 2: 150; 3: 192; 5: 150; 6: 150; 7: 150; 8: 150; 14: 150; 17: 150
Забой №20 Полевой штрек гор.890м (прямой участок)
подвигание забоя |  | пог.м | 24.2 | 9: 2.5; 10: 2.1; 13: 2.5; 15: 2.5; 16: 2.3; 19: 2.5; 20: 3.2; 23: 1; 24: 2.2
объем горной массы |  | м3 | 539.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 47 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 51 | 0 | 0 | 56 | 71 | 0 | 0 | 22 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
циклы |  | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Торкрет бетон |  | м3 | 28 | 1: 9; 3: 9; 11: 9; 18: 4; 19: 10; 20: 23; 21: 8; 25: 18; 26: 21
торкрет бетон м2 |  | м2 | 315 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 114 | 261 | 91 | 0 | 0 | 0 | 205 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
крепление СЗА+АрмК |  | шт | 555 | 1: 30; 2: 120; 5: 50; 6: 45; 10: 40; 14: 70; 18: 55; 20: 37; 21: 37; 22: 75; 23: 28; 24: 50; 26: 140
Обурено шпурометров, всего |  | шп.м |  | 228 | 462 | 0 | 0 | 280 | 267 | 0 | 0 | 150 | 254 | 0 | 0 | 150 | 182 | 150 | 0 | 0 | 143 | 150 | 247 | 97 | 195 | 123 | 230 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе |  | шп.м |  | 1: 150; 2: 150; 5: 150; 6: 150; 9: 150; 10: 150; 13: 150; 15: 150; 19: 150; 20: 150; 23: 50; 24: 100
Забой №20 Полевой штрек гор.890м (участок на повороте)
подвигание забоя |  | пог.м | 3.1 | 21: 3.1
объем горной массы |  | м3 | 76 | 21: 76; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0
циклы |  | шт | 1 | 21: 1; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0
Торкрет бетон |  | м3 | 4 | 21: 8
торкрет бетон м2 |  | м2 | 40 | 21: 91; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0
крепление СЗА+АрмК |  | шт | 71 | 21: 37
Обурено шпурометров, всего |  | шп.м |  | 21: 247; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0
в том числе |  | шп.м |  | 21: 150
Забой №20 Сопряжение тип 11 гор.890м
подвигание забоя |  | пог.м |  | 24: 2.2; 27: 2.5
объем горной массы |  | м3 |  | 24: 57; 25: 0; 26: 0; 27: 65; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0
циклы |  | шт |  | 24: 1; 25: 0; 26: 0; 27: 1; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0
Торкрет бетон |  | м3
торкрет бетон м2 |  | м2 |  | 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0
крепление СЗА+АрмК |  | шт
Обурено шпурометров, всего |  | шп.м |  | 24: 100; 25: 0; 26: 0; 27: 150; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0
в том числе |  | шп.м |  | 24: 100; 27: 150
Забой №21 Выработка сушки шлама гор.890м
подвигание забоя |  | пог.м | 17 | 2: 3.5; 4: 3.7; 8: 3.5
объем горной массы |  | м3 | 379.1 | 0 | 78 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
циклы |  | шт | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Торкрет бетон |  | м3 | 19 | 3: 9; 9: 9; 11: 8; 12: 4; 13: 16; 16: 4
торкрет бетон м2 |  | м2 | 221 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 91 | 45 | 182 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
крепление СЗА+АрмК |  | шт | 390 | 1: 10; 2: 44; 3: 12; 4: 40; 5: 50; 8: 20; 12: 116
Обурено шпурометров, всего |  | шп.м |  | 26 | 265 | 32 | 229 | 130 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе |  | шп.м |  | 2: 150; 4: 125; 8: 150
Забой №22 Ниша редукцонного узла гор.890м
подвигание забоя |  | пог.м | 1
объем горной массы |  | м3 | 13.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
циклы |  | шт |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Торкрет бетон |  | м3 | 1
торкрет бетон м2 |  | м2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
крепление СЗА+АрмК |  | шт | 23
Обурено шпурометров, всего |  | шп.м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе |  | шп.м
Забой №23 Ниша для пожарного шкафа гор.890м
подвигание забоя |  | пог.м | 0.3
объем горной массы |  | м3 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
циклы |  | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Торкрет бетон |  | м3
торкрет бетон м2 |  | м2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
крепление СЗА+АрмК |  | шт | 7
Обурено шпурометров, всего |  | шп.м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе |  | шп.м
Забой №24 Ниша для задвижек гор.890м
подвигание забоя |  | пог.м | 0.5
объем горной массы |  | м3 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
циклы |  | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Торкрет бетон |  | м3 | 1
торкрет бетон м2 |  | м2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
крепление СЗА+АрмК |  | шт | 12
Обурено шпурометров, всего |  | шп.м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе |  | шп.м
Забой №25 Сбойка с наклонным съездом "Главный" гор.970м
подвигание забоя |  | пог.м | 2.1
объем горной массы |  | м3 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
циклы |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Торкрет бетон |  | м3 | 2
торкрет бетон м2 |  | м2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
крепление СЗА+АрмК |  | шт | 49
Обурено шпурометров, всего |  | шп.м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
в том числе |  | шп.м
Забой №26 Сопряжение тип 1 "Главный" гор.970м
подвигание забоя |  | пог.м | 28.3 | 2: 2.5; 4: 2.5; 6: 3; 10: 2.5; 12: 2.9; 14: 2.2; 21: 2.8; 22: 6; 23: 3
объем горной массы |  | м3 | 911.3 | 0 | 81 | 0 | 81 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 81 |  | 93 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 193 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
циклы |  | шт | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Торкрет бетон |  | м3 | 32 | 8: 9; 25: 12; 26: 5; 27: 4
торкрет бетон м2 |  | м2 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 57 | 45 | 0 | 0 |  | 0
крепление СЗА+АрмК |  | шт | 649 | 1: 55; 4: 43; 6: 50; 9: 70; 12: 40; 20: 46; 23: 88; 24: 45; 25: 50; 27: 190; 28: 45
Обурено шпурометров, всего |  | шп.м |  | 143 | 150 | 0 | 262 | 0 | 280 | 0 | 0 | 182 | 150 |  | 254 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 300 | 379 | 117 | 130 | 0 | 494 | 117 | 0 |  | 0
в том числе |  | шп.м |  | 2: 150; 4: 150; 6: 150; 10: 150; 12: 150; 14: 125; 22: 300; 23: 150
Забой №20 Полевой штрек гор.970м
подвигание забоя |  | пог.м | 29.6 | 24: 2.4; 25: 2.5; 27: 2.5; 29: 2.5
объем горной массы |  | м3 | 660.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 56 | 0 | 56 | 0 | 56 |  | 0
циклы |  | шт | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0
Торкрет бетон |  | м3 | 34
торкрет бетон м2 |  | м2 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
крепление СЗА+АрмК |  | шт | 678 | 29: 45
Обурено шпурометров, всего |  | шп.м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 267 |  | 0
в том числе |  | шп.м |  | 24: 150; 27: 150; 29: 150

## Техника
Октябрь 2026 — выход техники по сменам
Тип | Марка | Гар. № | Смена | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
СБУ | МБ-АС2-10 У5 | №Т1 | 1 см.
СБУ | МБ-АС2-10 У5 | №Т1 | 2 см.
СБУ | Sandvik DD321 | № 17 | 1 см.
СБУ | Sandvik DD321 | № 17 | 2 см.
СБУ | Sandvik DD321 | № 14 | 1 см.
СБУ | Sandvik DD321 | № 14 | 2 см.
СБУ | Sandvik DD321 | № 3 | 1 см.
СБУ | Sandvik DD321 | № 3 | 2 см.
СБУ | KAISHAN KJ-311 | №16 | 1 см.
СБУ | KAISHAN KJ-311 | №16 | 2 см.
СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 1 см.
СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 2 см.
ПДМ | Fambition FL14 | №57 | 1 см.
ПДМ | Fambition FL14 | №57 | 2 см.
ПДМ | Sandvik LH-410 | №38 | 1 см.
ПДМ | Sandvik LH-410 | №38 | 2 см.
ПДМ | Sandvik LH-410 | №18 | 1 см.
ПДМ | Sandvik LH-410 | №18 | 2 см.
ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 1 см.
ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 2 см.
ПДМ | WJ-4,5 | №52 | 1 см.
ПДМ | WJ-4,5 | №52 | 2 см.
ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 1 см.
ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 2 см.
ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 1 см.
ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 2 см.
Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 10 | 1 см. | bar: 1 to 2; 17 to 19; 23 to 24; 27
Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 10 | 2 см. | bar: 1
Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 20 | 1 см.
Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 20 | 2 см.
Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 1 см.
Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 2 см.
Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 19 | 1 см.
Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 19 | 2 см.
Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 10 | 1 см.
Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 10 | 2 см.
Самосвал | Sandvik TH540 | № 22 | 1 см.
Самосвал | Sandvik TH540 | № 22 | 2 см.
Самосвал | Fambition FT45 | № 53 | 1 см.
Самосвал | Fambition FT45 | № 53 | 2 см.
Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 1 см.
Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 2 см.
Самосвал | Fambition FT45 | № 56 | 1 см.
Самосвал | Fambition FT45 | № 56 | 2 см.
Миксер | GHH Fahrzeuge MK-A5 | № 4 | 1 см.
Миксер | GHH Fahrzeuge MK-A5 | № 4 | 2 см.
Миксер | Xincye | № 48 | 1 см.
Миксер | Xincye | № 48 | 2 см.
Миксер | Xincye | № 50 | 1 см.
Миксер | Xincye | № 50 | 2 см.
Торкрет-установка | Tunelmak Adroit 200 | № 46 | 1 см.
Торкрет-установка | Tunelmak Adroit 200 | № 46 | 2 см.
Торкрет-установка | Tunelmak Adroit 200 | № 47 | 1 см.
Торкрет-установка | Tunelmak Adroit 200 | № 47 | 2 см.
Торкрет-установка | Tunelmak Adroit 200 | № 54 | 1 см.
Торкрет-установка | Tunelmak Adroit 200 | № 54 | 2 см.
ПСМ для доставки ВМ | Paus | № 39 | 1 см.
ПСМ для доставки ВМ | Paus | № 39 | 2 см.
Автобус | FW - 5 | № 40 | 1 см.
Автобус | FW - 5 | № 40 | 2 см.
легенда: |  | в работе |  | 1: ремонт; 3: не вышел (нет машиниста / фронта работ / резерв)

## Причины не выхода
Дата | Тип | Марка | Гар. № | Смена | Причина
2026-10-01 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 10 | 2 см. | ТО-250, замена колес
2026-10-01 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 10 | 1 см. | ТО-250, замена колес
2026-10-01 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 1 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-01 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 2 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-01 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-01 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-01 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-01 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-01 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-01 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-01 | Миксер | Xincye | № 48 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-01 | Миксер | Xincye | № 48 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-01 | ПДМ | Sandvik LH-410 | №38 | 1 см. | Ремонт гидросистемы
2026-10-01 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 2 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-01 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 1 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-01 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 1 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-01 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 2 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-02 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 10 | 1 см. | Ремонт электрооборудования, ППР
2026-10-02 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 10 | 1 см. | Ремонт электрооборудования, ППР
2026-10-02 | СБУ | Sandvik DD321 | № 17 | 1 см. | Ремонт РВД
2026-10-02 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 2 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-02 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 1 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-02 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-02 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-02 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-02 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-02 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-02 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-02 | Миксер | Xincye | № 48 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-02 | Миксер | Xincye | № 48 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-02 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 1 см. | ТО-500
2026-10-02 | Самосвал | Fambition FT45 | № 56 | 1 см. | ТО-250
2026-10-02 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 2 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-02 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 1 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-02 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 1 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-02 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 2 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-03 | СБУ | Sandvik DD321 | № 17 | 1 см. | Ремонт правой стрелы, сварочные работы
2026-10-03 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 1 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-03 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 2 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-03 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-03 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-03 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-03 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-03 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-03 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-03 | Миксер | Xincye | № 48 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-03 | Миксер | Xincye | № 48 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-03 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 2 см. | Ремонт промежуточного карданого вала
2026-10-03 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 2 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-03 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 1 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-03 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 1 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-03 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 2 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-04 | СБУ | Sandvik DD321 | № 17 | 1 см. | Ремонт узла промывки перфоратора
2026-10-04 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 2 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-04 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 1 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-04 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-04 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-04 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-04 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-04 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-04 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-04 | Миксер | Xincye | № 48 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-04 | Миксер | Xincye | № 48 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-04 | Миксер | Xincye | № 50 | 2 см. | Замена колес
2026-10-04 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 2 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-04 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 1 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-04 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 1 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-04 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 2 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-05 | СБУ | Sandvik DD321 | № 17 | 1 см. | Ремонт электрооборудования
2026-10-05 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 1 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-05 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 2 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-05 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-05 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-05 | СБУ | Sandvik DD321 | № 3 | 2 см. | замена троса подачи
2026-10-05 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-05 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-05 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-05 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-05 | Миксер | Xincye | № 48 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-05 | Миксер | Xincye | № 48 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-05 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 1 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-05 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 2 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-05 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 1 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-05 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 2 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-06 | СБУ | Sandvik DD321 | № 17 | 1 см. | Сварочные работы
2026-10-06 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 20 | 2 см. | Замена стартера
2026-10-06 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 20 | 1 см. | Замена стартера
2026-10-06 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 1 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-06 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 2 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-06 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-06 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-06 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-06 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-06 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-06 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-06 | Миксер | Xincye | № 48 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-06 | Миксер | Xincye | № 48 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-06 | Миксер | Xincye | № 50 | 1 см. | Замена колеса
2026-10-06 | Самосвал | Fambition FT45 | № 53 | 1 см. | Ремонт балансир
2026-10-06 | Самосвал | Fambition FT45 | № 53 | 2 см. | Ремонт балансир
2026-10-06 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 1 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-06 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 2 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-06 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 2 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-06 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 1 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-06 | ПДМ | WJ-4,5 | №52 | 1 см. | Ремонт пальцев балансира
2026-10-06 | ПДМ | WJ-4,5 | №52 | 2 см. | Ремонт пальцев балансира
2026-10-07 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 20 | 1 см. | Замена стартера
2026-10-07 | Самосвал | Sandvik TH540 | № 22 | 2 см. | Замена РВД
2026-10-07 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 1 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-07 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 2 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-07 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-07 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-07 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-07 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-07 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-07 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-07 | Миксер | Xincye | № 48 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-07 | Миксер | Xincye | № 48 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-07 | Самосвал | Fambition FT45 | № 53 | 1 см. | Ремонт балансир
2026-10-07 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 1 см. | Ремонт промежуточного карданого вала
2026-10-07 | ПДМ | Sandvik LH-410 | №18 | 2 см. | Ремонт заднего карданного вала
2026-10-07 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 1 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-07 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 2 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-07 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 2 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-07 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 1 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-07 | ПДМ | WJ-4,5 | №52 | 1 см. | Ремонт пальцев балансира
2026-10-07 | ПДМ | WJ-4,5 | №52 | 2 см. | Ремонт пальцев балансира
2026-10-08 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 1 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-08 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 2 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-08 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-08 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-08 | СБУ | Sandvik DD321 | № 3 | 1 см. | Ремонт РВД
2026-10-08 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-08 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-08 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-08 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-08 | Миксер | Xincye | № 48 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-08 | Миксер | Xincye | № 48 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-08 | Самосвал | Fambition FT45 | № 53 | 1 см. | Ремонт балансир
2026-10-08 | Самосвал | Fambition FT45 | № 53 | 2 см. | Ремонт балансир
2026-10-08 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 1 см. | Замена колеса
2026-10-08 | ПДМ | Sandvik LH-410 | №18 | 2 см. | Ремонт кардана
2026-10-08 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 1 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-08 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 2 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-08 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 2 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-08 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 1 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-08 | ПДМ | WJ-4,5 | №52 | 1 см. | Ремонт пальцев балансира
2026-10-08 | ПДМ | WJ-4,5 | №52 | 2 см. | Ремонт пальцев балансира
2026-10-09 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 20 | 2 см. | Ремонт втулок поворотного целиндра
2026-10-09 | Самосвал | Sandvik TH540 | № 22 | 1 см. | Замена РВД
2026-10-09 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 1 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-09 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 2 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-09 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-09 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-09 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-09 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-09 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-09 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-09 | Миксер | Xincye | № 48 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-09 | Миксер | Xincye | № 48 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-09 | Самосвал | Fambition FT45 | № 53 | 2 см. | Ремонт балансир
2026-10-09 | Самосвал | Fambition FT45 | № 53 | 1 см. | Ремонт балансир
2026-10-09 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 1 см. | Замена колеса
2026-10-09 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 2 см. | Замена колеса
2026-10-09 | СБУ | KAISHAN KJ-311 | №16 | 1 см. | Замена РВД
2026-10-09 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 2 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-09 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 1 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-09 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 1 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-09 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 2 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-09 | ПДМ | WJ-4,5 | №52 | 1 см. | Ремонт пальцев балансира
2026-10-09 | ПДМ | WJ-4,5 | №52 | 2 см. | Ремонт пальцев балансира
2026-10-09 | ПДМ | Fambition FL14 | №57 | 2 см. | ТО-1000
2026-10-10 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 20 | 2 см. | Замена втулок поворотного целиндра
2026-10-10 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 20 | 1 см. | Замена втулок поворотного целиндра
2026-10-10 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 2 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-10 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 1 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-10 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-10 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-10 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-10 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-10 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-10 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-10 | Миксер | Xincye | № 48 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-10 | Миксер | Xincye | № 48 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-10 | Самосвал | Fambition FT45 | № 53 | 1 см. | Ремонт балансир
2026-10-10 | Самосвал | Fambition FT45 | № 53 | 2 см. | Ремонт балансир
2026-10-10 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 1 см. | Замена колеса (отсутствие колес)
2026-10-10 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 2 см. | Замена колеса (отсутствие колес)
2026-10-10 | Самосвал | Fambition FT45 | № 56 | 1 см. | Замена РВД
2026-10-10 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 1 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-10 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 2 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-10 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 2 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-10 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 1 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-10 | ПДМ | WJ-4,5 | №52 | 1 см. | Ремонт пальцев балансира
2026-10-10 | ПДМ | WJ-4,5 | №52 | 2 см. | Ремонт пальцев балансира
2026-10-11 | СБУ | Sandvik DD321 | № 17 | 1 см. | Замена РВД
2026-10-11 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 20 | 1 см. | Замена втулок поворотного целиндра
2026-10-11 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 20 | 2 см. | Замена втулок поворотного целиндра
2026-10-11 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 2 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-11 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 1 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-11 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-11 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-11 | СБУ | Sandvik DD321 | № 3 | 2 см. | Замена РВД
2026-10-11 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-11 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-11 | Миксер | GHH Fahrzeuge MK-A5 | № 4 | 1 см. | Ремонт промежуточного карданого вала
2026-10-11 | Миксер | GHH Fahrzeuge MK-A5 | № 4 | 2 см. | Ремонт промежуточного карданого вала
2026-10-11 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-11 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-11 | Миксер | Xincye | № 48 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-11 | Миксер | Xincye | № 48 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-11 | Самосвал | Fambition FT45 | № 53 | 1 см. | Замена колеса (отсутствие колес), ремонт балансира
2026-10-11 | Самосвал | Fambition FT45 | № 53 | 2 см. | Замена колеса (отсутствие колес), ремонт балансира
2026-10-11 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 1 см. | Замена колеса (отсутствие колес), ремонт балансира
2026-10-11 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 2 см. | Замена колеса (отсутствие колес), ремонт балансира
2026-10-11 | СБУ | KAISHAN KJ-311 | №16 | 1 см. | Сварочные работы
2026-10-11 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 2 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-11 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 1 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-11 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 2 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-11 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 1 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-11 | ПДМ | WJ-4,5 | №52 | 2 см. | Ремонт пальцев балансира
2026-10-11 | ПДМ | WJ-4,5 | №52 | 1 см. | Ремонт пальцев балансира
2026-10-12 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 1 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-12 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 2 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-12 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-12 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-12 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-12 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-12 | Миксер | GHH Fahrzeuge MK-A5 | № 4 | 1 см. | Ремонт промежуточного карданого вала
2026-10-12 | Миксер | GHH Fahrzeuge MK-A5 | № 4 | 2 см. | Ремонт промежуточного карданого вала
2026-10-12 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-12 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-12 | Миксер | Xincye | № 48 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-12 | Миксер | Xincye | № 48 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-12 | Самосвал | Fambition FT45 | № 53 | 2 см. | Замена колеса (отсутствие колес)
2026-10-12 | Самосвал | Fambition FT45 | № 53 | 1 см. | Замена колеса (отсутствие колес)
2026-10-12 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 2 см. | ремонт балансира
2026-10-12 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 1 см. | ремонт балансира
2026-10-12 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 1 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-12 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 2 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-12 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 1 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-12 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 2 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-12 | ПДМ | WJ-4,5 | №52 | 2 см. | Ремонт пальцев балансира
2026-10-12 | ПДМ | WJ-4,5 | №52 | 1 см. | Ремонт пальцев балансира
2026-10-13 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 2 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-13 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 1 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-13 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-13 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-13 | СБУ | Sandvik DD321 | № 3 | 1 см. | Ремонт правой стрелы, сварочные работы
2026-10-13 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-13 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-13 | Миксер | GHH Fahrzeuge MK-A5 | № 4 | 2 см. | Ремонт промежуточного карданого вала
2026-10-13 | Миксер | GHH Fahrzeuge MK-A5 | № 4 | 1 см. | Ремонт промежуточного карданого вала
2026-10-13 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-13 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-13 | Миксер | Xincye | № 48 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-13 | Миксер | Xincye | № 48 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-13 | Самосвал | Fambition FT45 | № 53 | 2 см. | Замена колеса (отсутствие колес)
2026-10-13 | Самосвал | Fambition FT45 | № 53 | 1 см. | Замена колеса (отсутствие колес)
2026-10-13 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 2 см. | ремонт балансира
2026-10-13 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 1 см. | ремонт балансира
2026-10-13 | СБУ | KAISHAN KJ-311 | №16 | 2 см. | Ремонт гидравлической системы
2026-10-13 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 2 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-13 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 1 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-13 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 1 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-13 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 2 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-13 | ПДМ | WJ-4,5 | №52 | 2 см. | Ремонт пальцев балансира
2026-10-13 | ПДМ | WJ-4,5 | №52 | 1 см. | Ремонт пальцев балансира
2026-10-14 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 1 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-14 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 2 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-14 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-14 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-14 | СБУ | Sandvik DD321 | № 3 | 1 см. | Ремонт целиндра телескопа
2026-10-14 | СБУ | Sandvik DD321 | № 3 | 2 см. | Ремонт целиндра телескопа
2026-10-14 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-14 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-14 | Миксер | GHH Fahrzeuge MK-A5 | № 4 | 1 см. | Ремонт промежуточного карданого вала
2026-10-14 | Миксер | GHH Fahrzeuge MK-A5 | № 4 | 2 см. | Ремонт промежуточного карданого вала
2026-10-14 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-14 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-14 | Миксер | Xincye | № 48 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-14 | Миксер | Xincye | № 48 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-14 | Самосвал | Fambition FT45 | № 53 | 2 см. | Замена колеса (отсутствие колес)
2026-10-14 | Самосвал | Fambition FT45 | № 53 | 1 см. | Замена колеса (отсутствие колес)
2026-10-14 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 2 см. | ремонт балансира
2026-10-14 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 1 см. | ремонт балансира
2026-10-14 | СБУ | KAISHAN KJ-311 | №16 | 2 см. | Ремонт аксиального насоса
2026-10-14 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 2 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-14 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 1 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-14 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 2 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-14 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 1 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-14 | ПДМ | WJ-4,5 | №52 | 2 см. | Чистка радиатора
2026-10-14 | ПДМ | WJ-4,5 | №52 | 1 см. | Чистка радиатора
2026-10-15 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 20 | 2 см. | ТО-500
2026-10-15 | Самосвал | Sandvik TH540 | № 22 | 2 см. | Ремонт РВД, установка ремней безопасности.
2026-10-15 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 1 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-15 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 2 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-15 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-15 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-15 | СБУ | Sandvik DD321 | № 3 | 2 см. | Ремонт целиндра телескопа
2026-10-15 | СБУ | Sandvik DD321 | № 3 | 1 см. | Ремонт целиндра телескопа
2026-10-15 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-15 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-15 | Миксер | GHH Fahrzeuge MK-A5 | № 4 | 2 см. | Ремонт промежуточного карданого вала
2026-10-15 | Миксер | GHH Fahrzeuge MK-A5 | № 4 | 1 см. | Ремонт промежуточного карданого вала
2026-10-15 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-15 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-15 | Миксер | Xincye | № 48 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-15 | Миксер | Xincye | № 48 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-15 | Самосвал | Fambition FT45 | № 53 | 1 см. | Замена колеса (отсутствие колес)
2026-10-15 | Самосвал | Fambition FT45 | № 53 | 2 см. | Замена колеса (отсутствие колес)
2026-10-15 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 1 см. | ремонт балансира
2026-10-15 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 2 см. | ремонт балансира
2026-10-15 | СБУ | KAISHAN KJ-311 | №16 | 1 см. | Ремонт перфоратора, замена гидравлического масла
2026-10-15 | СБУ | KAISHAN KJ-311 | №16 | 2 см. | Ремонт перфоратора, замена гидравлического масла
2026-10-15 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 1 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-15 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 2 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-15 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 1 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-15 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 2 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-15 | ПДМ | WJ-4,5 | №52 | 2 см. | Чистка радиатора
2026-10-15 | ПДМ | WJ-4,5 | №52 | 1 см. | Чистка радиатора
2026-10-15 | ПДМ | Fambition FL14 | №57 | 1 см. | ППР
2026-10-16 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 2 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-16 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 1 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-16 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-16 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-16 | СБУ | Sandvik DD321 | № 3 | 2 см. | Ремонт целиндра телескопа
2026-10-16 | СБУ | Sandvik DD321 | № 3 | 1 см. | Ремонт целиндра телескопа
2026-10-16 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-16 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-16 | Миксер | GHH Fahrzeuge MK-A5 | № 4 | 1 см. | Ремонт промежуточного карданого вала
2026-10-16 | Миксер | GHH Fahrzeuge MK-A5 | № 4 | 2 см. | Ремонт промежуточного карданого вала
2026-10-16 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-16 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-16 | Миксер | Xincye | № 48 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-16 | Миксер | Xincye | № 48 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-16 | Самосвал | Fambition FT45 | № 53 | 1 см. | Замена колеса (отсутствие колес)
2026-10-16 | Самосвал | Fambition FT45 | № 53 | 2 см. | Замена колеса (отсутствие колес)
2026-10-16 | Торкрет-установка | Tunelmak Adroit 200 | № 54 | 1 см. | Замена РВД
2026-10-16 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 2 см. | ремонт балансира
2026-10-16 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 1 см. | ремонт балансира
2026-10-16 | СБУ | KAISHAN KJ-311 | №16 | 2 см. | Ремонт перфоратора, замена гидравлического масла
2026-10-16 | СБУ | KAISHAN KJ-311 | №16 | 1 см. | Ремонт перфоратора, замена гидравлического масла
2026-10-16 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 2 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-16 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 1 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-16 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 2 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-16 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 1 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-16 | ПДМ | WJ-4,5 | №52 | 2 см. | Чистка радиатора
2026-10-16 | ПДМ | WJ-4,5 | №52 | 1 см. | Чистка радиатора
2026-10-16 | ПДМ | Fambition FL14 | №57 | 1 см. | ППР
2026-10-17 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 10 | 2 см. | Ремонт подушек кабины
2026-10-17 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 10 | 1 см. | Ремонт подушек кабины
2026-10-17 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 10 | 1 см. | Ремонт подушек кабины
2026-10-17 | СБУ | Sandvik DD321 | № 17 | 1 см. | Сварочные работы
2026-10-17 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 20 | 2 см. | ТО-250
2026-10-17 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 2 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-17 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 1 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-17 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-17 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-17 | СБУ | Sandvik DD321 | № 3 | 1 см. | Замена РВД
2026-10-17 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-17 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-17 | Миксер | GHH Fahrzeuge MK-A5 | № 4 | 2 см. | Ремонт промежуточного карданого вала
2026-10-17 | Миксер | GHH Fahrzeuge MK-A5 | № 4 | 1 см. | Ремонт промежуточного карданого вала
2026-10-17 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-17 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-17 | Миксер | Xincye | № 48 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-17 | Миксер | Xincye | № 48 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-17 | Самосвал | Fambition FT45 | № 53 | 2 см. | Замена колеса (отсутствие колес)
2026-10-17 | Самосвал | Fambition FT45 | № 53 | 1 см. | Замена колеса (отсутствие колес)
2026-10-17 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 1 см. | ремонт балансира
2026-10-17 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 2 см. | ремонт балансира
2026-10-17 | СБУ | KAISHAN KJ-311 | №16 | 1 см. | Ремонт перфоратора, замена гидравлического масла
2026-10-17 | СБУ | KAISHAN KJ-311 | №16 | 2 см. | Ремонт перфоратора, замена гидравлического масла
2026-10-17 | ПДМ | Sandvik LH-410 | №38 | 1 см. | Ремонт кардана
2026-10-17 | ПДМ | Sandvik LH-410 | №38 | 2 см. | Ремонт кардана
2026-10-17 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 1 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-17 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 2 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-17 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 2 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-17 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 1 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-17 | ПДМ | WJ-4,5 | №52 | 1 см. | Чистка радиатора
2026-10-17 | ПДМ | WJ-4,5 | №52 | 2 см. | Чистка радиатора
2026-10-18 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 10 | 1 см. | Ремонт подушек кабины
2026-10-18 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 10 | 2 см. | Ремонт подушек кабины
2026-10-18 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 10 | 1 см. | Ремонт подушек кабины
2026-10-18 | СБУ | Sandvik DD321 | № 17 | 1 см. | Сварочные работы
2026-10-18 | Самосвал | Sandvik TH540 | № 22 | 1 см. | Ремонт кардана
2026-10-18 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 1 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-18 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 2 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-18 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-18 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-18 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-18 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-18 | Миксер | GHH Fahrzeuge MK-A5 | № 4 | 1 см. | Ремонт промежуточного карданого вала
2026-10-18 | Миксер | GHH Fahrzeuge MK-A5 | № 4 | 2 см. | Ремонт промежуточного карданого вала
2026-10-18 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-18 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-18 | Миксер | Xincye | № 48 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-18 | Миксер | Xincye | № 48 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-18 | Торкрет-установка | Tunelmak Adroit 200 | № 54 | 2 см. | Ремонт целиндра подачи бетона
2026-10-18 | Торкрет-установка | Tunelmak Adroit 200 | № 54 | 1 см. | Ремонт целиндра подачи бетона
2026-10-18 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 1 см. | Ремонт балансира
2026-10-18 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 2 см. | Ремонт балансира
2026-10-18 | СБУ | KAISHAN KJ-311 | №16 | 1 см. | Ремонт перфоратора, замена гидравлического масла
2026-10-18 | СБУ | KAISHAN KJ-311 | №16 | 2 см. | Ремонт перфоратора, замена гидравлического масла
2026-10-18 | ПДМ | Sandvik LH-410 | №38 | 1 см. | Ремонт кардана
2026-10-18 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 2 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-18 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 1 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-18 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 1 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-18 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 2 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-18 | ПДМ | WJ-4,5 | №52 | 2 см. | Чистка радиатора
2026-10-18 | ПДМ | WJ-4,5 | №52 | 1 см. | Чистка радиатора
2026-10-19 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 10 | 1 см. | Сварочные работы
2026-10-19 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 10 | 1 см. | Сварочные работы
2026-10-19 | СБУ | Sandvik DD321 | № 17 | 1 см. | Ремонт РВД
2026-10-19 | Самосвал | Sandvik TH540 | № 22 | 2 см. | Ремонт РВД, замена кардана
2026-10-19 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 1 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-19 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 2 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-19 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-19 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-19 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-19 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-19 | ПСМ для доставки ВМ | Paus | № 39 | 1 см. | Замена форсунок, масла в двигателе
2026-10-19 | Миксер | GHH Fahrzeuge MK-A5 | № 4 | 1 см. | Ремонт промежуточного карданого вала
2026-10-19 | Миксер | GHH Fahrzeuge MK-A5 | № 4 | 2 см. | Ремонт промежуточного карданого вала
2026-10-19 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-19 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-19 | Торкрет-установка | Tunelmak Adroit 200 | № 46 | 2 см. | отсутствие насоса и электродвигателя подачи
2026-10-19 | Торкрет-установка | Tunelmak Adroit 200 | № 46 | 1 см. | отсутствие насоса и электродвигателя подачи
2026-10-19 | Миксер | Xincye | № 48 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-19 | Миксер | Xincye | № 48 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-19 | Торкрет-установка | Tunelmak Adroit 200 | № 54 | 1 см. | Ремонт целиндра подачи бетона
2026-10-19 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 2 см. | Ремонт балансира
2026-10-19 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 1 см. | Ремонт балансира
2026-10-19 | Самосвал | Fambition FT45 | № 56 | 1 см. | Ремонт РВД
2026-10-19 | СБУ | KAISHAN KJ-311 | №16 | 2 см. | Ремонт перфоратора, замена гидравлического масла
2026-10-19 | СБУ | KAISHAN KJ-311 | №16 | 1 см. | Ремонт перфоратора, замена гидравлического масла
2026-10-19 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 1 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-19 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 2 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-19 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 1 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-19 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 2 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-19 | ПДМ | WJ-4,5 | №52 | 1 см. | Чистка радиатора
2026-10-20 | СБУ | Sandvik DD321 | № 17 | 2 см. | Сварочные работы
2026-10-20 | Самосвал | Sandvik TH540 | № 22 | 1 см. | Замена РВД
2026-10-20 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 2 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-20 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 1 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-20 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-20 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-20 | СБУ | Sandvik DD321 | № 3 | 1 см. | Ремонт электрооборудования
2026-10-20 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-20 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-20 | ПСМ для доставки ВМ | Paus | № 39 | 1 см. | Замена форсунок, масла в двигателе
2026-10-20 | Миксер | GHH Fahrzeuge MK-A5 | № 4 | 1 см. | Ремонт промежуточного карданого вала
2026-10-20 | Миксер | GHH Fahrzeuge MK-A5 | № 4 | 2 см. | Ремонт промежуточного карданого вала
2026-10-20 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-20 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-20 | Торкрет-установка | Tunelmak Adroit 200 | № 46 | 1 см. | отсутствие насоса и электродвигателя подачи
2026-10-20 | Торкрет-установка | Tunelmak Adroit 200 | № 46 | 2 см. | отсутствие насоса и электродвигателя подачи
2026-10-20 | Миксер | Xincye | № 48 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-20 | Миксер | Xincye | № 48 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-20 | Торкрет-установка | Tunelmak Adroit 200 | № 54 | 1 см. | Замена сальника поворота стрелы
2026-10-20 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 2 см. | Ремонт балансира
2026-10-20 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 1 см. | Ремонт балансира
2026-10-20 | СБУ | KAISHAN KJ-311 | №16 | 1 см. | Регулировка и настройка аксиального насоса
2026-10-20 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 1 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-20 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 2 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-20 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 2 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-20 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 1 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-21 | СБУ | Sandvik DD321 | № 17 | 2 см. | Сварочные работы
2026-10-21 | Самосвал | Sandvik TH540 | № 22 | 2 см. | Ремонт гидравлической системы
2026-10-21 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 1 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-21 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 2 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-21 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-21 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-21 | СБУ | Sandvik DD321 | № 3 | 1 см. | Ремонт компрессора
2026-10-21 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-21 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-21 | ПСМ для доставки ВМ | Paus | № 39 | 2 см. | Замена турбокомпрессора
2026-10-21 | ПСМ для доставки ВМ | Paus | № 39 | 1 см. | Замена турбокомпрессора
2026-10-21 | Миксер | GHH Fahrzeuge MK-A5 | № 4 | 2 см. | Ремонт промежуточного карданого вала
2026-10-21 | Миксер | GHH Fahrzeuge MK-A5 | № 4 | 1 см. | Ремонт промежуточного карданого вала
2026-10-21 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-21 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-21 | Торкрет-установка | Tunelmak Adroit 200 | № 46 | 1 см. | отсутствие насоса и электродвигателя подачи
2026-10-21 | Торкрет-установка | Tunelmak Adroit 200 | № 46 | 2 см. | отсутствие насоса и электродвигателя подачи
2026-10-21 | Миксер | Xincye | № 48 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-21 | Миксер | Xincye | № 48 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-21 | Торкрет-установка | Tunelmak Adroit 200 | № 54 | 1 см. | Ремонт насоса подачи клея
2026-10-21 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 2 см. | Ремонт балансира
2026-10-21 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 1 см. | Ремонт балансира
2026-10-21 | СБУ | KAISHAN KJ-311 | №16 | 1 см. | Настройка параметров бурения
2026-10-21 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 1 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-21 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 2 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-21 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 1 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-21 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 2 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-22 | Самосвал | Sandvik TH540 | № 22 | 1 см. | Сварочные работы, замена РВД
2026-10-22 | Самосвал | Sandvik TH540 | № 22 | 2 см. | Сварочные работы, замена РВД
2026-10-22 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 2 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-22 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 1 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-22 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-22 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-22 | СБУ | Sandvik DD321 | № 3 | 1 см. | Ремонт компрессора
2026-10-22 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-22 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-22 | Миксер | GHH Fahrzeuge MK-A5 | № 4 | 1 см. | Ремонт промежуточного карданого вала
2026-10-22 | Миксер | GHH Fahrzeuge MK-A5 | № 4 | 2 см. | Ремонт промежуточного карданого вала
2026-10-22 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-22 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-22 | Миксер | Xincye | № 48 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-22 | Миксер | Xincye | № 48 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-22 | Самосвал | Fambition FT45 | № 53 | 2 см. | ТО
2026-10-22 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 2 см. | Ремонт балансира
2026-10-22 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 1 см. | Ремонт балансира
2026-10-22 | Самосвал | Fambition FT45 | № 56 | 1 см. | ремонт рвд
2026-10-22 | СБУ | KAISHAN KJ-311 | №16 | 1 см. | Настройка параметров бурения
2026-10-22 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 1 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-22 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 2 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-22 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 1 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-22 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 2 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-23 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 10 | 1 см. | Замена колеса
2026-10-23 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 10 | 1 см. | Замена колеса
2026-10-23 | СБУ | Sandvik DD321 | № 17 | 2 см. | Ремонт рычагов управления
2026-10-23 | Самосвал | Sandvik TH540 | № 22 | 1 см. | Сварочные работы, замена РВД
2026-10-23 | Самосвал | Sandvik TH540 | № 22 | 2 см. | Сварочные работы, замена РВД
2026-10-23 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 2 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-23 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 1 см. | Ремонт заднего моста
2026-10-23 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-23 | ПДМ | Sandvik LH-307 | № 28 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-23 | СБУ | Sandvik DD321 | № 3 | 2 см. | Ремонт целиндра телескопа
2026-10-23 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-23 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-23 | Миксер | GHH Fahrzeuge MK-A5 | № 4 | 1 см. | ППР
2026-10-23 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-23 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-23 | Миксер | Xincye | № 48 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-23 | Миксер | Xincye | № 48 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-23 | Самосвал | Fambition FT45 | № 53 | 1 см. | Замена вентилятора
2026-10-23 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 1 см. | Ремонт балансира
2026-10-23 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 2 см. | Ремонт балансира
2026-10-23 | СБУ | KAISHAN KJ-311 | №16 | 2 см. | Ремонт перфоратора
2026-10-23 | СБУ | KAISHAN KJ-311 | №16 | 1 см. | Ремонт перфоратора
2026-10-23 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 1 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-23 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 2 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-23 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 1 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-23 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 2 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-24 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 10 | 2 см. | замена поворотного целиндра
2026-10-24 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 10 | 1 см. | замена поворотного целиндра
2026-10-24 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 10 | 1 см. | замена поворотного целиндра
2026-10-24 | СБУ | Sandvik DD321 | № 17 | 2 см. | Замена РВД
2026-10-24 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 2 см. | Ремонт гидросистемы
2026-10-24 | СБУ | Sandvik DD321 | № 3 | 1 см. | Ремонт правой стрелы
2026-10-24 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-24 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-24 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-24 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-24 | Миксер | Xincye | № 48 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-24 | Миксер | Xincye | № 48 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-24 | Миксер | Xincye | № 50 | 2 см. | ТО
2026-10-24 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 1 см. | Ремонт балансира
2026-10-24 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 2 см. | Ремонт балансира
2026-10-24 | Самосвал | Fambition FT45 | № 56 | 1 см. | Замена РВД
2026-10-24 | ПДМ | Sandvik LH-410 | №38 | 1 см. | Замена РВД
2026-10-24 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 2 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-24 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 1 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-24 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 2 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-24 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 1 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-25 | СБУ | Sandvik DD321 | № 17 | 1 см. | Ремонт РВД
2026-10-25 | Самосвал | Sandvik TH540 | № 22 | 2 см. | Замена РВД
2026-10-25 | СБУ | Sandvik DD321 | № 3 | 1 см. | Ремонт электрооборудования
2026-10-25 | СБУ | Sandvik DD321 | № 3 | 2 см. | Ремонт электрооборудования
2026-10-25 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-25 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-25 | ПСМ для доставки ВМ | Paus | № 39 | 2 см. | Замена колеса
2026-10-25 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-25 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-25 | Миксер | Xincye | № 48 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-25 | Миксер | Xincye | № 48 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-25 | Миксер | Xincye | № 50 | 1 см. | ТО
2026-10-25 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 1 см. | Ремонт балансира
2026-10-25 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 2 см. | Ремонт балансира
2026-10-25 | ПДМ | Sandvik LH-410 | №18 | 1 см. | Ремонт РВД
2026-10-25 | ПДМ | Sandvik LH-410 | №38 | 2 см. | ППР, Ремонт балансира
2026-10-25 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 2 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-25 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 1 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-25 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 1 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-25 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 2 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-26 | СБУ | Sandvik DD321 | № 17 | 1 см. | Замена колеса, шпилек
2026-10-26 | СБУ | Sandvik DD321 | № 3 | 1 см. | Сварочные работы
2026-10-26 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-26 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-26 | ПСМ для доставки ВМ | Paus | № 39 | 1 см. | Замена колеса
2026-10-26 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-26 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-26 | Миксер | Xincye | № 48 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-26 | Миксер | Xincye | № 48 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-26 | Миксер | Xincye | № 50 | 1 см. | Ремонт выхлопной системы
2026-10-26 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 2 см. | Ремонт балансира
2026-10-26 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 1 см. | Ремонт балансира
2026-10-26 | СБУ | KAISHAN KJ-311 | №16 | 1 см. | Ремонт перфоратора
2026-10-26 | СБУ | KAISHAN KJ-311 | №16 | 2 см. | Ремонт перфоратора
2026-10-26 | ПДМ | Sandvik LH-410 | №18 | 1 см. | Ремонт радиатора, устранение утечки гидравлической системы
2026-10-26 | ПДМ | Sandvik LH-410 | №18 | 2 см. | Ремонт радиатора, устранение утечки гидравлической системы
2026-10-26 | ПДМ | Sandvik LH-410 | №38 | 1 см. | ППР, Ремонт балансира
2026-10-26 | ПДМ | Sandvik LH-410 | №38 | 2 см. | ППР, Ремонт балансира
2026-10-26 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 1 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-26 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 2 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-26 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 1 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-26 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 2 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-26 | ПДМ | Fambition FL14 | №57 | 2 см. | ТО-250, сварочные работы ковша
2026-10-27 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 10 | 1 см. | Ремонт осветительных приборов
2026-10-27 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 10 | 2 см. | Ремонт осветительных приборов
2026-10-27 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 2 см. | Замена джостика рулевого управления
2026-10-27 | СБУ | Sandvik DD321 | № 3 | 1 см. | Замена перфоратора
2026-10-27 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-27 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-27 | Миксер | GHH Fahrzeuge MK-A5 | № 4 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-27 | Миксер | GHH Fahrzeuge MK-A5 | № 4 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-27 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-27 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-27 | Миксер | Xincye | № 48 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-27 | Миксер | Xincye | № 48 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-27 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 1 см. | Ремонт балансира
2026-10-27 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 2 см. | Ремонт балансира
2026-10-27 | СБУ | KAISHAN KJ-311 | №16 | 2 см. | Замена РВД
2026-10-27 | ПДМ | Sandvik LH-410 | №18 | 1 см. | Ремонт радиатора, устранение утечки гидравлической системы
2026-10-27 | ПДМ | Sandvik LH-410 | №38 | 1 см. | ППР, Ремонт балансира
2026-10-27 | ПДМ | Sandvik LH-410 | №38 | 2 см. | ППР, Ремонт балансира
2026-10-27 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 2 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-27 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 1 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-27 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 2 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-27 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 1 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-27 | ПДМ | Fambition FL14 | №57 | 1 см. | сварочные работы ковша
2026-10-28 | СБУ | Sandvik DD321 | № 17 | 2 см. | Ремонт гидравлической системы
2026-10-28 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 20 | 1 см. | Ремонт электрооборудования
2026-10-28 | Самосвал | Sandvik TH540 | № 22 | 2 см. | ТО
2026-10-28 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 2 см. | Ремонт охлаждения ДВС
2026-10-28 | СБУ | Sandvik DD321 | № 3 | 1 см. | Замена перфоратора
2026-10-28 | СБУ | Sandvik DD321 | № 3 | 2 см. | Замена перфоратора
2026-10-28 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-28 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-28 | Миксер | GHH Fahrzeuge MK-A5 | № 4 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-28 | Миксер | GHH Fahrzeuge MK-A5 | № 4 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-28 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-28 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-28 | Миксер | Xincye | № 48 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-28 | Миксер | Xincye | № 48 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-28 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 2 см. | Ремонт балансира
2026-10-28 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 1 см. | Ремонт балансира
2026-10-28 | СБУ | KAISHAN KJ-311 | №16 | 1 см. | Замена РВД
2026-10-28 | ПДМ | Sandvik LH-410 | №38 | 1 см. | ППР, Ремонт балансира
2026-10-28 | ПДМ | Sandvik LH-410 | №38 | 2 см. | ППР, Ремонт балансира
2026-10-28 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 1 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-28 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 2 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-28 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 2 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-28 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 1 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-29 | СБУ | Sandvik DD321 | № 17 | 1 см. | ППР
2026-10-29 | Самосвал | Sandvik TH540 | № 22 | 1 см. | Ремонт замка двери
2026-10-29 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 1 см. | Ремонт охлаждения ДВС
2026-10-29 | ПДМ | Sandvik LH-410 | № 24 | 2 см. | Ремонт охлаждения ДВС
2026-10-29 | СБУ | Sandvik DD321 | № 3 | 2 см. | Замена охладителя
2026-10-29 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 2 см. | Ремонт ДВС
2026-10-29 | Самосвал | GHH Fahrzeuge MK-A35 | № 32 | 1 см. | Ремонт ДВС
2026-10-29 | Миксер | GHH Fahrzeuge MK-A5 | № 4 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-29 | Миксер | GHH Fahrzeuge MK-A5 | № 4 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-29 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-29 | Автобус | FW - 5 | № 40 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-29 | Миксер | Xincye | № 48 | 1 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-29 | Миксер | Xincye | № 48 | 2 см. | Ремонт тормозной системы
2026-10-29 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 2 см. | Ремонт балансира
2026-10-29 | Самосвал | Fambition FT45 | № 55 | 1 см. | Ремонт балансира
2026-10-29 | СБУ | KAISHAN KJ-311 | №16 | 1 см. | Ремонт РВД
2026-10-29 | ПДМ | Sandvik LH-410 | №38 | 2 см. | ППР, Ремонт балансира
2026-10-29 | ПДМ | Sandvik LH-410 | №38 | 1 см. | ППР, Ремонт балансира
2026-10-29 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 1 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-29 | СБУ | Sandvik D-06 | №5 | 2 см. | Замена ДВС, ремонт манипуляций, ремонт ходового насоса
2026-10-29 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 1 см. | Ремонт ДВС, переднего моста
2026-10-29 | ПДМ | WJ-4,5 | №51 | 2 см. | Ремонт ДВС, переднего моста